**Информация МБОУ «Тамыкская СОШ»**

**План – мероприятий в рамках проекта**

**«Будущий учитель – учитель будущего»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п\п** | **Наименование мероприятия**  | **Срок**  | **Исполнители**  |
| 1. | Реализация программ профессиональных проб педагогической направленности Я - учительЯ - воспитатель | Март - май 2019г | Каземирова Е.Н.Кесслер Н.В. |
| 2. | Выявление школьников, проявивших интерес к педагогической деятельности, после проведения проф.проб | Март - май 2019г | Каземирова Е.Н.Кесслер Н.В. |
| 3. | Определен наставник для школьника проявившего интерес к педагогической деятельности | Май 2019г | Кесслер Н.В. |
| 4. | Разработка проекта для реализации в ЛДП «Ромашка» | Апрель май 2019г | Руководитель Кесслер Н.В.Обучающаяся Бесценная Софья |
| 5. | Реализация проекта «Любовь к чтению – залог успешного учения» | Июнь 2019г | Кесслер Н.В.Обучающаяся Бесценная Софья( участники проекта обучающиеся 1-4 классов) 65 чел. |
| 6. | Защита проекта «Любовь к чтению – залог успешного учения» на I форуме работников образования(стендовая сессия) | Август 2019г  | Кесслер Н.В.Обучающаяся Бесценная Софья |
| 7. | Подведение итогов реализации проекта «Любовь к чтению – залог успешного учения»  | Сентябрь 2019г | Кесслер Н.В.Обучающаяся Бесценная Софья |
| 8. | Участие в стендовой сессии в ИРООО на ярмарке проектов | Октябрь 2019г | Кесслер Н.В.Обучающаяся Бесценная Софья |
| 9. | Участие в профильных сменах для школьников, мотивированных к педагогической деятельности  | Сентябрь – декабрь 2019г. | Кесслер Н.В.Обучающаяся Бесценная Софья |
| 10. | Проведение профориентационной ярмарки в школе на выбор педагогических профессий | Ноябрь 2019г | Кесслер Н.В.Обучающаяся Бесценная Софья |
| 11. | Реализация программ профессиональных проб педагогической направленности | Сентябрь- декабрь 2019г | Каземирова Е.Н.Кесслер Н.В. |

**Исполнитель: зам по УВР Кесслер Н.В. т.8-908-792-15-49**