**ПРОЕКТ**

УТВЕРЖДАЮ

Директор школы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Е.С. Фербер

«\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2019 г.

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ**

Школьного проекта

\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **Управление реализацией индивидуальной программы профессионального развития педагогов**\_\_\_\_\_\_\_

| №п/п | Наименование мероприятия проекта | Срок реализации мероприятия | Результат реализации мероприятия | Исполнители мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1 этап. 1 этап.** Подготовительный. Определение условий, необходимых для реализации проекта. ИППР педагога |
| **1** | Создание нормативно-правовой базы управления ИППР педагогов в  ОО с учетом региональной,муниципальной. | Февраль-март 2019гг |  |  |
| 2 | Проведение мониторинга состояния и реализации ИППР в ОО  | Февраль-март 2019 | Выявление проблемных зон, доли эффективных ИППР педагогов в ОО | Директор, зам. по УВР. |
| 3 | Разработка рекомендаций по созданию и реализации ИППР в ОО | Март-апрель 2019гг | Обобщение опыта, внесение изменений по совершенствованию ИППР | Заместитель дир.по УВР, по ВР, руководители предметных ассоциаций в школе |
| 4 | Разработка Положения о непрерывном профессиональном развитии педагогов в каждом ОО | Апрель-июнь 2019 | Определение механизмов, результатов поддержки и сопровождения непрерывного профессионального развития педагогов в МБОУ «Такмыкская СОШ» | Директор, зам. директора по УВР |
| 5 | Проведение круглого стола по вопросам управления реализацией ИППР, разработка мониторинга  | Апрель -май2019 | Обеспечение согласованности действий и взаимодействия на уровне ОО  | Директор, зам. директора по УВР,педагоги. |
| **2 этап.** Основной. Создание условий для реализации проекта. Реализация проекта. |
| 7 | Проведение экспертизы ИППР  | Сентябрь –октябрь 2019 | Выявление лучших практик учителей | Зам. по УВР, педагоги |
| 8 | Корректировка ИППР | Февраль-апрель 2020 |  | Педагоги  |
| **3 этап.** Рефлексивно-оценочный. Анализ результатов реализации проекта. |
| **9** | Сформированность позитивного отношения педагогического сообщества к индивидуальному профессиональному развитию | Май-июнь 2020гг |  |  |
| 10 | Презентация и защита программ ИППР  | Апрель 2020 | Представление и защита ИППР | Директор, зам. директора по УВР,ВР, педагоги,  |
| 11 | Создание банка лучших ИППР | Май-июнь 2020гг |  | Зам. директора по УВР, педагоги |